## 仕様確認表
仕 様 確 認 表
住 所 名称又は商号 代表者氏名 印
項目 |  | 仕 様 | 対 応 内 容（同等品以上可） | 可否
１ | 一般事項
| 1 | 賃借物件の火災保険に加入するものとする。ただし、火災保険の補償範囲は賃借物件の工事範囲のみとする。
| 2 | 賃借物件にかかる租税公課は、受注者が負担するものとする。
| 3 | 事前に現地調査を行い、施工に必要となる意匠図、構造図、設備図等の設計図及び各種計算書等を作成し、発注者の承諾を受けること。
| 4 | 都市計画法、建築基準法、消防法等関係法令及び条例に適合する建物とし、建築基準法に基づく建築確認申請、仮設許可申請のほか必要な諸手続きは、関係機関の指導に従い、受託者の負担で遅滞なく行うこと。
| 5 | 工事車両の出入りの際は、安全に細心の注意を払うとともに、原則、工事ヤード及び工事作業はプール解体跡地及びテニスコート内に収めることとし、教育活動への影響を最小限とするよう配慮すること。
| 6 | 受託者は、発注者と協議の上、工事着手前に什器、設備機器、備品等のリストを発注者に提出し、承諾を受けること。
| 7 | 工事に必要な光熱水費は、受注者の負担とする。
| 8 | 工事に際しては関係法令を遵守し、安全対策及び近隣対応には細心の注意を払うこと、また、既存工作物等を破壊した場合は、発注者に報告の上、速やかに現状復旧すること。
| 9 | 建設発生土は原則場外処分とし、その他の発生材についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正に処理すること。
| 10 | 賃借物件の設置工事完了後、引き渡しに先立ち工事関係書類等を発注者へ提出し、完了検査を受けること。
| 11 | 完了検査後、施設及び設備機器の使用等について使用者へ説明を行い、賃借物件を引き渡すこと。
| 12 | 受注者は、賃貸借期間に賃借物件の正常な機能を保持するため、受託者の負担で電気設備、空調設備などの保守点検を実施し、修理及び調整等を行うこと。また、緊急に保守及び修理を要する場合は、速やかに技術者を派遣し、正常な状態で使用できるようにすること。
| 13 | 受注者は、本契約の履行にあたり、発注者の指示に従うとともに、本仕様書に定めのない事項、又は内容に疑義のある場合は、発注者と十分な協議の上、決定すること。
２ | 建物仕様（同等品以上可）
| 1 | ［建物構造・規模］ □校舎棟 鉄骨造 ２階建て ２棟 建築面積：計670㎡程度 延床面積：計1,340㎡程度 □倉庫棟 鉄骨造 １階建て １棟 建築面積：130㎡程度 延床面積：130㎡程度 □渡り廊下 鉄骨造 平屋（吹きさらし） ２箇所
| 2 | ［外部仕上げ］ ① 外壁 断熱サンドイッチパネル t=40 外側：カラー鉄板 t=0.3 芯材：硬質ウレタンフォーム 内側：カラー鉄板 t=0.3 ② 屋根 ガルバリウム鋼板 t=0.6 H=80 軒裏：折板現し 裏面：ペフ t=4貼り
| 3 | ［内部仕上げ］ ① 床 長尺塩ビシート t=2.0 ② 内部軸組 コンパネ t=12 ③ 壁 間仕切り部 カラー合板 t=2.5 周縁部 外壁材表し ④ 天井 カラー鉄板
| 4 | 材料は原則として、Ｆ☆☆☆☆のものを使用すること。
| 5 | 本体主要部材については、品質確保のため鉄骨製作工場Ｍグレード以上（県内調達に限った場合においては、Ｒグレード以上可）の自社工場で管理されている部材を使用すること。
| 6 | 壁・水平ブレース(M12・M16・M18)は安全のため、ＪＩＳ規格又は大臣認定ブレースを使用すること。
| 7 | 本体主要部材は、品質保持のためISO9001取得工場より出荷されたものを使用すること。
| 8 | 国土交通省が推進する建設キャリアアップシステムを導入し、労働環境の整備に努めること。
| 9 | １階出入口は強化ガラスとすること。
| 10 | 外部窓サッシの性能については、耐風性(S-3)、気密性(A-4)、水密性(W-3)以上を推奨とし、耐風圧性(S-2)、気密性(A-3)、水密性（W-2）以上を標準とすること。ただし、換気扇用パネルを組み込む窓サッシについてはこの限りではない。
| 11 | 断熱性を高め空調の効率化を図るため、外装の断熱化及び外部窓は各メーカーの仕様に準ずること。
| 12 | 建物側面(片側全面)に屋根付き駐輪スペースを設置すること。
| 13 | 建物周囲及び進入経路を仮設舗装すること。
| 14 | 賃貸借期間満了後の解体・復旧を行うこと。
３ | 電気設備仕様
| 1 | 学校内のキューピクルからの電力の引き込み及び建物内配線を行うこと。
| 2 | 電気設備容量に応じたキューピクルを整備すること。なお、別に整備する学校敷地内の受変電設備の運用開始に合わせて、既存校舎への電力供給を遮断するため、関係機関と連携して電力の切替作業を円滑に行うこと。
| 3 | 照明器具はすべてＬＥＤとし、用途に応じた照度を確保すること。また、駐輪場等に必要な外灯も設置すること。
| 4 | コンセント設備は、備品配置等を考慮した配置とすること。
| 5 | 別途整備するＬＡＮ設備及び電話設備用の空配管・配線を整備すること。
| 6 | 放送設備は、すべての諸室にスピーカーを整備するとともに、施設内配管・配線を整備すること。
４ | 機械設備仕様
| 1 | 給排水設備を整備すること。また、接続工事については、関係機関と協議の上、施工すること。
| 2 | 消防設備工事は、関係機関と協議の上、必要な設備を整備すること。
| 3 | 空調設備は冷暖房兼用とし、特に夏季の熱中症対策に十分な性能を有すること。
５ | 提出物
| 1 | 教室配置図案 | 別紙のとおり ※教室配置図（参考）を基に案を作成すること。
| 2 | 教室別備品・設備確認表 | 別紙のとおり
※対応内容欄は、同等品以上であることが分かるように、できるだけ具体的に記載すること。（必要に応じて資料添付） ※性能数値等を示すことが可能な場合は、その内容が分かるものを添付すること。
上記について、仕様を満たすことを確認しました。
令和 年 月 日
愛媛県教育委員会事務局管理部教育総務課施設厚生室
印
※適宜、行幅・改ページ等、レイアウトを整えること。

## 教室別備品・設備確認表
教室別備品・設備確認表
住 所 名称又は商号 代表者氏名 印
教室名 | 備品・設備 | 規格 | 数量 | 備考 | 納入する備品・設備の仕様（同等品以上可） | 可否
共通 | 空調設備 | 薬品庫除く
| 放送用スピーカー |  |  | 施設内配管・配線
| 情報コンセント | 薬品庫除く |  | 施設内配管・配線
| 電話設備 | 執務室のみ |  | 施設内配管・配線
| 換気設備 |  |  | 施設内配管・配線
| テレビ共聴設備 |  |  | 施設内配管・配線
| 自動火災報知設備 |  |  | 施設内配管・配線
| 消火設備 |  |  | 避難器具、消火器など
カーテン
化学実験室 | 教師用机 | W1800*D460*H900 | 2 | 2台＋シンク１個を1セット 電源、ガス
| 生徒用机 | W1200*D750*H700 | 12 | 2台＋シンク２個を6セット 電源、ガス
| 手洗いシンク | W600*D450*H800 | 13 | ※机（上記7セット）に備え付ける
| ホワイトボード | W3600*H1200 | 1
| 固定棚 | W1760*D400*H880 | 8 | ガラス戸
| 室名札 |  | 1
化学備品倉庫 | 固定棚 | W1760*D400*H880 | 6 | ガラス戸
| 室名札 |  | 1
薬品庫 | 引違い書庫 | W899*D450*H1050 | 4 | ガラス戸
| 室名札 |  | 1
校長室 | 固定棚 | W1760*D400*H880 | 4 | スチール戸
| 固定棚 | W1760*D400*H880 | 4 | ガラス戸
室名札
事務室 | 固定棚 | W1760*D400*H880 | 3 | スチール戸
| 固定棚 | W1760*D400*H880 | 4 | ガラス戸
室名札
倉庫 金庫保管庫 | 物品棚 | W900*D450*H1800 | 11
| 室名札 |  | 1
応接室①② | 室名札 |  | 2 | 各室１個
| 固定棚（②のみ） | W1760*D400*H880 | 2 | ２台とも応接室②に設置 ガラス戸
会議室・小会議室 | 室名札 |  | 2 | 各室１個
印刷室 | 固定棚 | W1760*D400*H880 | 2 | スチール戸
| 固定棚 | W1760*D400*H880 | 2 | ガラス戸
室名札
放送室 | 固定棚 | W1760*D400*H880 | 2 | スチール戸
| 固定棚 | W1760*D400*H880 | 2 | ガラス戸
室名札
全日制職員室 | 固定棚 | W1760*D400*H880 | 14 | ガラス戸
準備室 | 固定棚 | W1760*D400*H880 | 3 | スチール戸
| 固定棚 | W1760*D400*H880 | 4 | ガラス戸
室名札
物理実験室 | 教師用机 | W1800*D600*H900 | 2 | 2台で1セット
| 生徒用机 | W1500*D750*H700 | 20 | 2台で10セット
| ホワイトボード | W3600*H1200 | 1
| 固定棚 | W1760*D400*H880 | 8 | ガラス戸
| 室名札 |  | 1
業務員室 | 固定棚 | W1760*D400*H880 | 4 | スチール戸
| 室名札 |  | 1
地学備品倉庫 | 固定棚 | W1760*D400*H880 | 4 | ガラス戸
| 室名札 |  | 1
生物備品倉庫 | 固定棚 | W1760*D400*H880 | 4 | ガラス戸
| 室名札 |  | 1
物理備品倉庫 | 固定棚 | W1760*D400*H880 | 4 | ガラス戸
| 室名札 |  | 1
生物実験室 | 教師用机 | W1800*D600*H900 | 2 | 2台で1セット
| 生徒用机 | W1500*D750*H700 | 20 | 2台で10セット
| ホワイトボード | W3600*H1200 | 1
| 固定棚 | W1760*D400*H880 | 8 | ガラス戸
| 室名札 |  | 1
男子トイレ（3箇所） | 大便器 | ウォシュレット付き | 全5
| 小便器 |  | 全9
| 手洗い器 |  | 全3
| 掃除流し |  | 全3
| 掃除用具入れ |  | 全3
| 室名札 |  | 全3
女子トイレ（3箇所） | 大便器 | ウォシュレット付き | 全11
| 擬音装置 |  | 全11
| 手洗い器 |  | 全3
| 掃除流し |  | 全3
| 掃除用ロッカー |  | 全3
| 室名札 |  | 全3
上記について、仕様を満たすことを確認しました。
令和 年 月 日
愛媛県教育委員会事務局管理部教育総務課施設厚生室
印